## Plan - acesso
| Projeto INICIO Date | 2020-05-04 |  |  | Display | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
| Projeto RESPONSÁVEL | [6 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11 | [6 empty] | 2020-05-18 | [6 empty] | 2020-05-25 | [6 empty] | 2020-06-01 | [6 empty] | 2020-06-08 | [6 empty] | 2020-06-15 | [6 empty] | 2020-06-22 | [6 empty] | 2020-06-29 | [6 empty] | 2020-07-06 | [6 empty] | 2020-07-13
 | time axis 2020-05-04 to 2020-07-19
WBS | TAREFAS | RESPONSÁVEL | INICIO | FIM | Dias | % STATUS | Horas | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D
1 | CUBO DEP DFA (ex Ato) |  |  | - |  | 73.33%
1.1 | Demandas |  | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 4 | 93.33% | 13
1.1.1 | Inclusao de De-paras WMS e Latam | Marcos | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 1 | 100% | 1
1.1.2 | Inclusao do custo Hieraquia Origem | Amanda/Marcos | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 4 | 100% | 13
1.1.3 | Estrutura para processar v1 e v2 no Cubo |  |  |  |  | 80%
1.2 | Módulo de ajuste |  |  | - |  | 0%
1.2.1 | MIS - WMS |  |  | - |  | 0%
1.2.2 | MIS - Latam |  |  | - |  | 0%
1.3 | Unificação de Estrutura DFA |  |  | - |  | 100%
1.3.1 | Input de carga SSIS ATO/SPFA(AY5) |  |  | - |  | 100%
1.4 | Homologação Cubo - Desenvolvimento |  | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 3 | 100% | 0
1.4.1 | MIS Latam | Aldelir | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | 100%
1.4.2 | MIS WMS | Marcos | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 3 | 100%
1.5 | Reprocessamento Histórico |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 55%
1.5.1 | Aplicação do historicos Hieraquia Origem | Amanda | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 10%
1.5.2 | Inclusao do historico 2019 e 2020 | Alexandre | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 100%
1.6 | Treinamento |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2 | 91.67%
1.6.1 | Atualização do Glosário | Aldelir/Ramon/Marcos | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | 100% | 2
1.6.2 | Orientação de Treinamento | Aldelir | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100%
1.6.3 | Treinamento WMS | Marcos | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100%
1.6.4 | Treinamento Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100%
1.6.5 | Treinamento SPFA | Ramon | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2 | 50%
1.6.6 | Criação do Tutorial de Dep e Material de Apoio | Aldelir/Cesar/Marcos | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | 100% | 2
2 | Cubo CP DFA (ex ATO) |  |  | - |  | 45.28%
2.1 | Demandas |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 3 | 80% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.1.1 | Estrutura para processar v1 e v2 no Cubo |  |  |  |  | 80%
2.1.2 | Homologação do Sintetico - Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | 80% | 7
2.1.3 | Desenvolvimento da Estrutura de Ajuste Ativ Bloc | Ramon/Amanda | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 100% | 8
2.1.4 | Inclusão de de-paras WMS |  | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 50%
2.1.5 | Estrutura de SSIS para os de-paras |  | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 90%
2.2 | Módulo de ajuste |  |  | - |  | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.2.1 | MIS - Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.2.2 | MIS - WMS |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.2.3 | Alteração da estrutura do modulo de ajuste |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3 | Unificação de Estrutura DFA |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 66.67% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3.1 | Mapeamento da Estrutura de CP da ATO | Cesar | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3.2 | Unificação de Nomeclaturas SPFA x WMS x Latam |  | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 100% | 4 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3.3 | Adaptação do módulo de ajustes |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.4 | Homologação Cubo - Desenvolvimento |  | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 3 | 100% | 4 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.4.1 | MIS Latam | Aldelir | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.4.2 | MIS WMS | Marcos | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 3 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.5 | Reprocessamento Histórico |  |  |  |  | 5% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.5.1 | Ajustes Ativ Bloc |  |  |  |  | 10% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.5.2 | Reprocessamento do histórico da nova estrutura |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6 | Treinamento Novo Cubo |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2 | 20% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.1 | SPFA |  |  |  | 2 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.2 | WMS |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.3 | Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.4 | Atualização do Glosário |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.5 | Criação do Tutorial de CP e Material de Apoio |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
3 | CUBO DEP DFA (LATAM/SPFA/WMS/ATO) |  |  | - |  | 0%
3.1 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.2 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.3 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.4 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.5 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4 | CUBO CP DFA (LATAM/SPFA/WMS/ATO) |  |  | -
4.1 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.2 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.3 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.4 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.5 | [Task] |  |  | - |  | 0%
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  | -
1.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  | -
1.1.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  | -
1.1.1.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  | -

## Plan - Projeto
| Projeto INICIO Date | 2020-05-04 |  |  | Display | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
| Projeto RESPONSÁVEL | [6 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11 | [6 empty] | 2020-05-18 | [6 empty] | 2020-05-25 | [6 empty] | 2020-06-01 | [6 empty] | 2020-06-08 | [6 empty] | 2020-06-15 | [6 empty] | 2020-06-22 | [6 empty] | 2020-06-29 | [6 empty] | 2020-07-06 | [6 empty] | 2020-07-13
 | time axis 2020-05-04 to 2020-07-19
WBS | TAREFAS | RESPONSÁVEL | INICIO | FIM | Dias | % STATUS | Horas | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D
1 | CUBO DEP DFA (ex Ato) |  |  | - |  | 61.57%
1.1 | Demandas |  | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 4 | 87.5% | 13 | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.1.1 | Inclusao de De-paras WMS e Latam | Marcos | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 1 | 100% | 1 | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.1.2 | Imput do de-para de Hierarquia |  |  |  |  | 70% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.1.3 | Inclusao do custo Hieraquia Origem | Amanda/Marcos | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 4 | 100% | 13 | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.1.4 | Estrutura para processar v1 e v2 no Cubo |  |  |  |  | 80% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.2 | Módulo de ajuste |  |  | - |  | 0% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.2.1 | MIS - WMS |  |  | - |  | 0% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.2.2 | MIS - Latam |  |  | - |  | 0% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.3 | Unificação de Estrutura DFA |  |  | - |  | 50% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.3.1 | Input de carga SSIS ATO/SPFA(AY5) |  |  | - |  | 100% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.3.2 | Teste e validação |  |  | - |  | 0% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.4 | Homologação Cubo - Desenvolvimento |  | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 3 | 100% | 0 | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.4.1 | MIS Latam | Aldelir | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | 100% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.4.2 | MIS WMS | Marcos | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 3 | 100% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.5 | Reprocessamento Histórico |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 53.33% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.5.1 | Aplicação do historicos Hieraquia Origem | Amanda | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 10% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.5.2 | Inclusao do historico 2019 e 2020 | Alexandre | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 100% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.6 | Documentação | Amanda | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 50% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.7 | Treinamento |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2 | 78.57% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.7.1 | Atualização do Glosário | Aldelir/Ramon/Marcos | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | 100% | 2 | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.7.2 | Orientação de Treinamento | Aldelir | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.7.3 | Treinamento WMS | Marcos | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.7.4 | Treinamento Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.7.5 | Publico ex DFA (ex: Tesouraria) |  |  |  | 1 | 0%
1.7.6 | Treinamento SPFA | Ramon | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2 | 50% | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.7.7 | Criação do Tutorial de Dep e Material de Apoio | Aldelir/Cesar/Marcos | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | 100% | 2 | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
2 | Cubo CP DFA (ex ATO) |  |  | - |  | 33.94%
2.1 | Demandas |  | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 5 | 32% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.1.1 | Limpeza do banco de Dados |  | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 40%
2.1.2 | Estrutura para processar v1 e v2 no Cubo |  |  |  |  | 80%
2.1.3 | Automatização da Assimetria |  |  |  |  | 0%
2.1.4 | Pacote para reprocessamento do orçado |  |  |  |  | 20%
2.1.5 | Alterar carimbo Grup Area |  |  |  |  | 0%
2.1.6 | Alteração na estrutura da dimensao Ajuste |  |  |  |  | 20%
2.1.7 | Alteração pontos da Arquitetura da Fato |  |  |  |  | 20%
2.1.8 | Trazer evento (pelo menos para WMS) |  |  |  |  | 0%
2.1.9 | Homologação do Sintetico - Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | 80% | 7
2.1.10 | Desenvolvimento da Estrutura de Ajuste Ativ Bloc | Ramon/Amanda | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 100% | 8
2.1.11 | Inclusão de de-paras WMS |  | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 50%
2.1.12 | Padronizar Estrutura no SQL Server |  |  |  |  | 0%
2.1.13 | Padronizar Projeto SSIS |  |  |  |  | 0%
2.1.14 | Atualizar formato de arquivos externo de excel |  |  |  |  | 0%
2.1.15 | Estrutura de SSIS para os de-paras |  | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 70%
2.2 | Módulo de ajuste |  |  | - |  | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.2.1 | MIS - Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.2.2 | MIS - WMS |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.2.3 | CUSTO - SPFA | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.2.4 | Adaptação do módulo de ajustes |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3 | Unificação de Estrutura DFA |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 50% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3.1 | Mapeamento da Estrutura de CP da ATO | Cesar | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3.2 | Unificação de Nomeclaturas SPFA x WMS x Latam |  | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 100% | 4 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3.3 | Mapeamento dos Pefis de Acesso |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.3.4 | Criação de SSIS de CP (ATO/spfa) |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.4 | Homologação Cubo - Desenvolvimento |  | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 3 | 100% | 4 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.4.1 | MIS Latam | Aldelir | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 3 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.4.2 | MIS WMS | Marcos | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 3 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.5 | Reprocessamento Histórico |  |  |  |  | 5% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.5.1 | Ajustes Ativ Bloc |  |  |  |  | 10% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.5.2 | Reprocessamento do histórico da nova estrutura |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6 | Treinamento Novo Cubo |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2 | 16.67% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.1 | SPFA |  |  |  | 2 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.2 | WMS |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.3 | Latam |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.4 | Publico ex DFA (ex: Tesouraria) |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.5 | Atualização do Glosário |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 100% | 2 | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
2.6.6 | Criação do Tutorial de CP e Material de Apoio |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-07-13; 2020-07-16 to 2020-07-17
3 | CUBO DEP DFA (LATAM/SPFA/WMS/ATO) |  |  | - |  | 0%
3.1 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.2 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.3 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.4 | [Task] |  |  | - |  | 0%
3.5 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4 | CUBO CP DFA (LATAM/SPFA/WMS/ATO) |  |  | -
4.1 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.2 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.3 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.4 | [Task] |  |  | - |  | 0%
4.5 | [Task] |  |  | - |  | 0%
TEMPLATE ROWS
See the Help worksheet to learn how to use these rows. You can hide these rows before printing.
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  |  | -
1.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  | -
1.1.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  | -
1.1.1.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  | -